

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2022 г № 57

**Об утверждении**

**Плана первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей**

**«Точка роста»**

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ](https://www.1obraz.ru/#/document/99/901876063/) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 06.12.2021 № 316-01-63-2851/21 «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», администрация района постановляет:

* + - 1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в МБОУ Пильнинская СШ № 2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

1. Начальнику управления образования, молодежной политики и спорта администрации района (Клинцевой А.А.), обеспечить приведение площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации района (Клинцеву А.А.).

Глава местного самоуправления района С.А. Бочканов

Утвержден

постановлением администрации Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

от 31 января 2022 г № 57

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1. | Определен ответственный за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Пильнинского муниципального Нижегородской области (муниципальный координатор) | Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее УОМПС) | А.А. Клинцева  УОМПС | 28.01.2022 |
| 2. | Утверждение комплекса мер (дорожная карта) по созданию и  функционированию  центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Постановление  администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области | А.А. Клинцева  УОМПС | 28.01.2022 |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) | Приказ УОМПС | Муниципальный координатор | 31.01.2022 |
| 4. | Назначение руководителей Центров | Приказы МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | Директора  МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 07.02.2022 |
| 5. | Утверждение Положения о деятельности в МОУ Пильнинского муниципального Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.02.2022 |
| 6. | Утверждение образовательными организациями, на  базе которых создаются Центры «Точка роста», локальных нормативных актов,  регламентирующих работу Центров и внесение  изменений в  локальные нормативные акты (при необходимости). | Приказы ОО | Директора  МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.03.2022 |
| 7. | Выбор помещений ОО для создания Центров | Определение помещений для создания Центров | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.03.2022 |
| 8. | Подготовка локальных сметных расчетов по ремонту помещений Центров «Точка роста» в соответствии с дизайн-проектами | Локальные сметные расчеты | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | Март 2022 |
| 9. | Подбор педагогических кадров Центров «Точка роста» | Укомплектованность Центров кадрами | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 10. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, задействованных в работе Центров | Должностные инструкции | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 11. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ОО в части оплаты труда работников ОО, обеспечивающих работ Центра | Положение об оплате труда | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 12. | Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров | Свидетельства о повышении квалификации | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | По графику ГБОУ ДПО НИРО |
| 13. | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров | Протоколы  педагогических советов,  Приказы ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.05.2022 |
| 14. | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром | Протоколы родительских собраний ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 30.05.2022 |
| 15. | Размещение в сети интернет, на официальных сайтах ОО:  - информации об основных и дополнительных общеобразовательных программах, программах внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра  - режима занятий обучающихся Центра  - плана мероприятий, проводимых на базе Центра | Сайты ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.08.2022 |
| 16. | Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров | Приказы ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.09.2022 |
| 17. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение  площадок ОО в  соответствие с  методическими рекомендациями Минпросвещения России | Помещения Центров, соответствующие фирменному стилю «Точка роста» | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.08.2022 |
| 18. | Получение и установка оборудования | Подтверждающие документы | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 25.08.2022 |
| 19. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | По форме,  определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 25.08.2022, далее ежегодно |
| 20. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с  методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме,  определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | 25.08.2022, далее ежегодно |
| 21. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | 25.08.2022, далее ежегодно |
| 22. | Начало работы центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | Муниципальный куратор | 01.09.2022 |
| 23. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | Муниципальный куратор | 01. 10.2022 далее – ежеквартально |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Список сокращений:

УОМПС – управление образования, молодежной политики и спорта

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

Центр – центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»

ОО – образовательная организация